## Лист1
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты"
доводим до вашего сведения предложения о мероприятиях на 2016г по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых многоквартирных домах
по адресу: 12 микрорайон дом 10
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характекристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплдуатации после реализации мероприятия | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб.) | Необх. количество | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия | Выполненные мероприятия в (%)
Система отопления
1 | Установка современной запорной арматуры на системе отопления в том числе: | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 512 до 2100 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 25% | до 3 лет | 50%
2 | Установка современной запорной арматуры в ИТП жилых домов в том числе: | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживаюшая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное отопление ИТП | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 5120 до15300 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 30% | до 4 лет | 100%
3 | Ревизия трубопроводов системы отопления, в том числе: замена трубопровода | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | м | от 513 до 1150 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 35% | до 6 лет | 50%
4 | Установка линейных балансировочных вентилей | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 530 до 2100 ( в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 20% | до 2,5 лет | 0
5 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Ежегодно | на 1м3 объёма здания | 0.92 | ежегодно 1 раз | до 15% | до 0,5 лет | ежегодно
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление. Наличие в доме подвалов, чердаков | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от10512 до 11230 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5года | 100%
7 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет потребления тепловой энергии в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное отопление | Периодический осмотр, поверка, ремонт | на 1 тепловой узел. | 195200 | 1 | до 30% | 3 года | 100%
Система горячего водоснабжения
8 | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | шт. | от 512 до2100 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 25% | до 3 лет | 50%
9 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения , в том числе замена трубопровода | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, прокладки, сальниковая набивка , станки для приспособления испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | м | от 513 до 1150 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 30% | до 6лет | 50%
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от 10512 до 11230 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5года | 100%
11 | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения в том числе: | 1) автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр, регулировка, ремонт
| Установка терморегулятора нового поколения в комплекте с обратным клапаном и шар. Кранами | [7 empty] | шт. | 49200-92000 | 1 | до 6% | 4 года
12 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центрального водоснабжения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | на 1 тепловой узел. | 65200 | Определяется тех. состоянием жилого дома |  |  | 100%
Система холодного водоснабжения
13 | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | шт. | от 512 до 2100 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет | 40%
14 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе замена трубопровода | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, прокладки, сальниковая набивка , станки для приспособления испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | м | от 513 до 1150 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 30% | до 6лет | 50%
15 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центральное водоснабжения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | на 1 ввод | 65200 | 1 | до 20% | 2-3 года | 0%
Система электроснабжения
16 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы, энергосберегающие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр, протирка | шт. | от 180 до 950 (в зависимости от мощности) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 1 год
17 | Установка светодиодных свеитильников с фотореле для уличного освещения | 1) экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, фотореле | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт, замена | шт. | от 19500 до 21000 (в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов | до 30% | 2 года | 0
18 | Установка светодиодных свеитильников с датчиками света для освещения подъездов | 1) экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, датчики света | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт, замена | шт. | от 865 до 1500 (в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов и этажей | до 40% | 1 год | 0
19 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт | на 1 ввод (одна эл.щитовая) | 11250 | 1 | до 25% | 2-3 года | 100%
20 | Проведение диагностики внутредомового газового оборудования |  |  | Специализированные организации. | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт | на 1 ввод (одна эл.щитовая) | Один стояк 5000 | Определяется тех. состоянием жилого дома |  |  | 0
Конструктивные элементы жилого дома
20 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт | шт. | от 500 до 6100 (в зависимости от вида работ) | Определяется тех. состоянием жилого дома | 10% | до 1 года | 100%
21 | Обеспечение принудительного закрывания дверей Установка утеплённых дверей с доводчиком | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | автоматические дверные доводчики и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт | шт. | От 16200 до 22500 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется от количества подъездов | до 3% | 3 года | 100%
22 | Установка утеплённых дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприёмных камер, подвальные и чердачные люки | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Утеплённые дверные полотна из металла | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие в доме подвального и чердачного помещения | Периодический осмотр, ремонт |  | От 13500 до 16500 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 2% | до 5 лет | 100%
23 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах , в том числе замена оконных переплётов | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт |  | От 350до 6500 (в зависимости от размера оконных проёмов) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1 года | 100%
24 | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт | на 1 подъезд 5 этажного дома | 55000 |  | до 10% | 3 года | 0%
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания,образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и другое | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт | м | 620 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 7 лет
Составлен: ООО"УК"ЖЭУ-6"
Ознакомлен собственник:_____________________________________________________
Обязуюсь довести полученную информацию до свединия остальных собственников.